Рисунок 1.

Организационно – управленческая структура «Школы родительской любви»

Рисунок 2

Этапы реализации  проекта «Отличники  детства».

1  этап. Подготовительный.

| №п/п | Мероприятия | Дата | Ответственный | Отметка от выполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ознакомление с проектом педагогов детского сада на совещании при заведующей. | 16.11. 2005 г . | Заведующая МДОУ Палий Г.Г. |  |
| 2. | Ознакомление с проектом членов родительского комитета | 15.12. 2005 г. | Заведующая МДОУ Палий Г.Г. |  |
| 3. | Утверждение проекта на педагогическом Совете , выбор участников проекта. | 19 .12.2005 г. | Заведующая МДОУ Палий Г.Г., зам. заведующей Чемакина О.Ф. |  |
| 4. | Собеседование с группой педагогов-участников проекта с целью их мотивации, | 23 .12. 2005 г. | Педагог-психолог Белоусова О.А. |  |
| 5. | Организационно-деятельная игра с педагогами, участниками проекта, на тему «Диагностика проблем». | 26.12. 2005 г. | Зам. заведующей Чемакина О.Ф. |  |
| 6. | Подготовка пакета диагностик уровня родительского культуры: - разработка анкет для родителей; -приобретение дисков с тестами для детей и родителей, психологических семейных тестов. | С 10.12. 2005 г. по 15.01. 2006 г. | Педагог-психолог Белоусова О.А., подменный воспитатель Таксатова Е.М. |  |
| 7. | Заседание творческой группы по утверждению пакета диагностик . | 16.01. 2006 г. | Заведующая МДОУ Палий Г.Г. |  |
| 8. | Анкетирование родителей с целью определения уровня родительской культуры. | С 16.01 по 31.01 2006 г. | Педагог-психолог Белоусова О.А. |  |
| 9. | Утверждение на педагогическом Совете Положений о стенде «Если ты хороший родитель», о телефоне «Советчик семьи», о мини-библиотеке, «О портфолио семьи» и др. | 03 .02 .2006 г. | Заведующая МДОУ Палий Г.Г. |  |
| 10. | Подведение итогов анкетирования родителей, прогнозирования участия родителей в реализации проекта. | До 01.02.2006.г. | Заведующая МДОУ Палий Г.Г. |  |
| 11. | Оформление стенда «Если ты хороший родитель» | До 01.02.2006 г. | Воспитатель по ИЗО Клименко Т.Л. |  |
| 12. | Определение содержания программы психолого-педагогического просвещения родителей. | До 01.02.2006 г. | Заведующая МДОУ Палий Г.Г., зам. заведующей Чемакина О.Ф. |  |

2 этап. Частичная  реализация проекта

| №п/п | Мероприятия | Дата | Ответственные | Отметка о выполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Проведение информационной встречи творческой группы по проекту и родителей МДОУ для ознакомления с целями и задачами проекта, с результатами анкетирования. Презентация телефона «Советчик семьи», стенда «Если ты хороший родитель», мини-библиотеки для родителей. | 03.02. 2006г. | Заведующая МДОУ Палий Г.Г., зам. заведующей Чемакина О.Ф, воспитатель по изодеятельности Клименко Т.Л.. |  |
| 2. | Проведение деловой встречи родителей и педагогов-участников проекта по согласованию графика реализации проекта, по диагностике проблемы психолого-педагогического просвещения родителей. Ознакомление с правилами заполнения портфолио. | 20.02. 2006 г. | Заведующая МДОУ Палий Г.Г., зам. заведующей Чемакина О.Ф. |  |
| 3. | Обучающий семинар для педагогов-участников проекта по методике ведения мастер - классов и методике ведения «Уроки семейной любви» | С 20.02 по 20.03. 2006 г. | Зам. заведующей Чемакина О.Ф. |  |
| 4. | Открытие лаборатории самодиагностики родителей ( индивидуальное компьютерное тестирование) | 01.03. .2006 г. | Социальный педагог Таксатова Е.М. |  |
| 5. | Проведение экспресс - опросов взрослых ( сотрудников ДОУ и родителей) и детей по методике незавершенного предложения. | С 20 по 28 февраля 2006 г. | Педагог-психолог Белоусова О.А. |  |
| 6. | Организация работы телефона «Советчик семьи» по утвержденному графику (1 раз в неделю, по средам с 17.00 до 19.00 часов) | С 01.03. 2006 г. | Педагог-психолог Белоусова О.А. |  |
| 7. | Организация работы мини-библиотеки для родителей по утвержденному графику ( 1 раз в неделю, по пятницам, с 17.00 до 19.00 часов). | С 01.03. 2006 г. | Зам. заведующей Чемакина О.Ф. |  |
| 8. | Разработка тематики мастер - классов с педагогами, участниками проекта. | До 01. 03.2006 г. | Зам. заведующей Чемакина О.Ф. |  |
| 9. | Расширенный педагогический Совет педагогов и родителей детского сада по презентации программы «Отличники детства» ( в ДК «Русь») | 15.03. 2006 г. | Заведующая МДОУ Палий Г.Г., зам. заведующей Чемакина О.Ф. |  |
| 10. | Открытие «Школы родительской любви» , объявление конкурса «Лучший родительский коллектив» | 15.03.2006 г. | Творческая группа |  |
| 11. | Апробирование программы психолого-педагогического просвещения родителей в мастер -классах | С 20.03. по 31.05 .2006 г. | Зам. заведующей Чемакина О.Ф. |  |
| 12. | Подведение итогов частичной реализации проекта «Отличники детства» на родительской конференции «Детский сад со всех сторон» | 28.04.2006 г. | Заведующая МДОУ Палий Г.Г. |  |

3  этап.   Реализация  программы  психолого-педагогического

просвещения  родителей.

| №п/п | Мероприятия | Дата | Ответственный | Отметка о выполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Работа школы родительской любви «Отличники детства» по психолого-педагогическому просвещению родителей | Ежегодно в течение учебного года | Зам.заведующей Чемакина О.Ф. |  |
| 2. | Проведение конкурсов «Лучший родительский коллектив», «Отец года», «Мама года» | Ежегодно, в течение учебного года | Заведующая МДОУ Палий Г.Г. |  |
| 3. | Организация работы телефона «Советчик семьи», лаборатории самодиагностики родителей ( компьютерное тестирование) и мини-библиотеки для родителей | Ежегодно, в течение учебного года | Зам. заведующей Чемакина О.Ф. |  |
| 4. | Отражение хода реализации проекта на стенде «Если ты хороший родитель» | Ежегодно, в течение учебного года | Воспитатель по изодеятельности Клименко Т.Л. |  |
| 5. | Коррекция программы психолого-педагогического просвещения родителей по образовательным запросам родителей | Ежегодно, по результатам мониторинга (1-2 раза в год) | Зам. заведующей Чемакина О.Ф. |  |
| 6. | Подведение результатов реализации программы «Отличники детства» | Ежегодно, на итоговом педагогическом совете | Заведующая Палий Г.Г., зам.заведующей Чемакина О.Ф. |  |
| 7. | Награждение лучших родителей по итогам конкурсов «Лучший родительский коллектив», «Отец года», «Мама года» | Ежегодно, на итоговой родительской конференции | Родительский комитет, Совет организаторов программы |  |
| 8. | Совершенствование материально-технической базы, условий для реализации проекта | Ежегодно | Заведующая МДОУ Палий Г.Г., завхоз Апаскина Т.А. |  |
| 9. | Повышение квалификации лекторского состава школы «Отличники детства» | Ежегодно, в течение учебного года | Зам. заведующей Чемакина О.Ф. |  |

4 этап. Итоговый.

| №п/п | Мероприятия | Дата | Ответственный | Отметка о выполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подготовка содержательного отчета о реализации проекта. | До 01.09.2008 г. | Заведующая МДОУ Палий Г.Г., зам. заведующей Чемакина О.Ф. |  |
| 2. | Подготовка и публикация статей в СМИ о ходе реализации проекта. | В течение периода реализации проекта | Творческая группа. |  |
| 3. | Подготовка и издание сборника материалов о результатах реализации проекта. | До 01.09. 2008 г. | Заведующая МДОУ Палий Г.Г., зам. заведующей Чемакина О.Ф. |  |
| 4. | Проведение семинаров для руководителей и заместителей руководителей ДОУ Советского района по итогам реализации проекта. | По согласованию с управлением образования | Заведующая МДОУ Палий Г.Г., зам. заведующей Чемакина О.Ф. |  |

Рисунок 3

Предполагаемое  использование                                            результатов реализации                                                     проекта «Отличники детства».

1. Распространение   опыта  работы  по реализации проекта на   методических  совещаниях  педагогических работников  дошкольных  образовательных учреждений Советского района.

2. Трансляция модели организации школы  психолого-педагогического просвещения родителей в другие  дошкольные и  общеобразовательные  учреждения района.

3. Проведение родительской конференции  с предоставлением  родителям и общественности поселка Зеленоборск итогов  реализации проекта .

- Информирование   в  средства  массовой  информации Советского  района  о  ходе   реализации  проекта  психолого-педагогического  просвещения  родителей.

5. Включение   проекта «Отличники  детства» в Программу развития  образования Советского  района как  одной из  подпрограмм по взаимодействию  с  семьями  воспитанников.

6. Публикация  документов  по  подготовке и ходе  реализации  проекта  в  методических  сборниках, издаваемых Управлением  образования  Советского района.

Рисунок  4

ПОЛОЖЕНИЕ

О конкурсе «Отец года»

1. Общие  положения.

Данный  конкурс выявляет лучших отцов  воспитанников МДОУ детский сад «Березка».

Учредителем конкурса является родительский  комитет   и  администрация  МДОУ детский  сад «Березка».

Конкурс  проводится ежегодно, с сентября по май  учебного  года, на  основании  годового  учебного  плана   работы  МДОУ детский  сад «Березка» и данного  Положения.

- Цель  и  задачи  конкурса.

Основной  целью конкурса   является  развитие  активности семей  дошкольников  в  создании  условий  для качественного  воспитания  и образования дошкольников.

Задачи:

- Определить  содержание  деятельности отцов по  созданию условий для хорошего  воспитания детей.

- Выработать критерии участия отцов в воспитании   дошкольников.

- Выявить  и  поощрить  лучших  отцов воспитанников  МДОУ  детский  сад «Березка».

- Содержание  и  формы  проведения  конкурса.

* Содержанием  конкурса является деятельность  отцов дошкольников по  созданию условий  для  качественного    воспитания  и  образования  дошкольников.

* Основанием  для  определения  лучших отцов МДОУ является  карта  активности, которая  содержит  информацию о конкретных делах отцов по  созданию  условий  в  группах , детском  саду, хорошем  воспитанию  своего  ребенка.

- Подведение  итогов  конкурса.

Для  подведения  итогов  конкурса учредителями  создается комиссия. За  месяц до определения  победителей члены  комиссии проводят собеседование с воспитателями  групп, знакомятся  с картами активности родителей, с представлениями воспитателей на лучших  отцов группы.

Победители определяются по наибольшему  числу баллов, набранных  по критериям  конкурса:

- активное  участие в хозяйственной  помощи ДОУ;

- хорошее воспитание  своих  детей;

- активное  участие в мероприятиях ДОУ ( спортивных, культурных и т.д.).

Наибольшее  число  - 10 баллов.

Учредители  организуют церемонию  награждения  участников  конкурса  на  родительской   конференции   в конце  учебного  года.

Рисунок 5

ПОЛОЖЕНИЕ

о  конкурсе «Мама  года»

- Общие  положения.

Данный конкурс выявляет лучших матерей   воспитанников МДОУ детский  сад «Березка»  поселка Зеленоборск.

Учредителями  конкурса  являются  родительский  комитет и администрация  МДОУ  детский  сад «Березка»

Конкурс  проводится  ежегодно , с сентября  по  май  учебного  года, на  основании  учебного  годового плана работы  детского  сада и данного  Положения.

- Цель  и  задачи  конкурса.

Основной  целью  конкурса  является  развитие  активности  семей дошкольников в создании условий  для  качественного  воспитания  и образования  детей.

Задачи:

- Определить  содержание деятельности матерей воспитанников  МДОУ  по  созданию  условий  для  хорошего  воспитания  и  образования  дошкольников.

- Выработать критерии участия матерей  в воспитании детей.

- Выявить  и поощрить лучших  матерей воспитанников МДОУ детский  сад «Березка».

3.Содержание  и  формы  проведения  конкурса.

Содержанием  конкурса является деятельность матерей  воспитанников  МДОУ детский сад «Березка» по  созданию условий  для  качественного  воспитания  и  образования  дошкольников.

Основанием для определения  лучших  матерей  МДОУ  является карта  активности , которая содержит информацию о конкретных  делах матерей по  созданию условий  в группе, в детском саду, хорошее  воспитание своих  детей.

4.Подведение  итогов конкурса.

Для  подведения  итогов  конкурса учредителями создается  комиссия. За  месяц  до  определения победителей члены комиссии проводят  собеседование с воспитателями групп, знакомятся  с картами  активности  родителей, с представлением воспитателей  на  матерей  группы.

Победители  определяются  по  наибольшему  числу  баллов, набранных  по  критериям  конкурса:

- активное  участие  в жизни  группы, которую  посещает  ребенок;

- хорошее  воспитание  своего  ребенка;

- активное  участие  в мероприятиях  детского  сада ( спортивных, культурных и т.д.).

Наибольшее  число  - 10 баллов.

Учредители  организуют  церемонию  награждения  участников  конкурса  на  итоговой  родительской конференции в конце  учебного  года.

Рисунок 6

ПОЛОЖЕНИЕ

о  телефоне  «Советчик семьи»

- Общие  положения.

Телефон «Советчик семьи» является источником информации для родителей воспитанников  МДОУ детский  сад «Березка» поселка Зеленоборск, дополнительной   услугой    по  запросам  родителей.

- Цели  и  задачи «Советчик семьи».

Основной  целью  телефона «Советчик  семьи»  является  создание  информационного  консультационного  пункта  для  индивидуального  консультирования  родителей  по их  запросам.

Задачи:

- оказывать  своевременную помощь родителям по различным  направлениям                                    ( психолого-педагогическое  просвещение, родительские    и детские отношения, асоциальное  поведение  ребенка и др.);

- расширять  знания   и  образовательную  культуру  родителей   по  различным  направлениям  воспитания  и  обучения  дошкольника.

3. Содержание   деятельности  телефона  «Советчик  семьи».

Телефон  «Советчик  семьи» работает  еженедельно  по  средам с 17 до 19 часов.

Ответственным  лицом  за   регистрацию  звонков, заявок  родителей, оказания  им  помощи  является назначенный  по приказу  заведующего  МДОУ детский  сад «Березка» педагог.

По  запросам родителей готовятся  консультации по  телефону, при  личной  встрече.

Материалы  по  запросам  и  ответам на звонки  родителей  используются  для  психолого-педагогического  просвещения родителей.

Журнал  учета  звонков  является  одной  из форм  отчетности  педагогического  коллектива  МДОУ детский  сад «Березка»  о ходе  реализации проекта «Отличники  детства» .

Рисунок 7

ПОЛОЖЕНИЕ

о  мини – библиотеке  для  родителей.

- Общие  положения.

Мини-библиотека  для  родителей является  источником информации для родителей воспитанников МДОУ  детский  сад «Березка» поселка Зеленоборск , образовательной услугой  по  запросам  родителей.

- Цели  и задачи  мини-библиотеки  для  родителей.

Основной  целью  создания  мини-библиотеки  для родителей  является  информационное, психолого-педагогическое  просвещение родителей   по  их    запросам.

Задачи:

* оказывать своевременную помощь родителям по  различным  направлениям : психологическое  и педагогическое  просвещение , родительско-  детские  отношения, асоциальное поведение   ребенка и др.;

* расширять  знания и  образовательную культуру  родителей.

- Содержание  деятельности  мини-библиотеки  для  родителей.

Мини-библиотека  для  родителей работает  еженедельно, по пятницам с 17 до 19 часов.

Ответственным  лицом  за  регистрацию  звонков, прием  заявок  от родителей  на  литературу  назначается педагог  МДОУ  детский  сад «Березка» по  приказу  руководителя.

По  запросам  родителей  подбирается  литература, методические  пособия, практический  материал.

Журнал  учета  и выдачи  литературы  в мини-библиотеке  для  родителей  является  одной  из  форм отчета  педагогического  коллектива МДОУ детский  сад «Березка» о ходе  реализации проекта «Отличники  детства».

Рисунок 8

ПОЛОЖЕНИЕ

о карте  активности родителей

- Общие  положения.

Карта  активности родителей  - это  документ  характеризующий деятельность  семей  дошкольников  в период пребывания в МДОУ д/с «Березка» поселка Зеленоборск.

Это  документ, отражающий степень  участия  каждой семьи в организации деятельности ДОУ.

Карта  активности  родителей  хранится в  группе, которую  посещает  ребенок данной  семьи.

2.Цель  и  задачи  карты  активности  родителей.

Основной целью карты  активности  родителей  является  определение  вклада  родителей  в  жизнь  группы дошкольников.

Задачи:

- Активизировать  родителей  на  участие  в  организации деятельности  МДОУ  по  созданию  условий  для  качественного  образования  дошкольников.

- Вести  контроль и накопление информации о  конкретных  делах родителей  в жизни  группы и  детского  сада

3.Содержание  и структура карты  активности родителей.

Основным  содержанием   карты активности семей  является   информация о конкретных  делах  родителей дошкольников  по  созданию  условий  для  качественного  образования  детей , а также  данные  об  участии каждой  семьи в делах  коллектива  групп.

Карта  активности ведется  родительским  активом  и воспитателями  группы.

Для  определения  вклада  родителей в жизнь групп  дошкольников используются условные  обозначения : О - «организатор», У – «участник», Н- «наблюдатель». Против  фамилии семьи, не  принимающей  участие  в делах  группы , ставится  прочерк.

Карта  активности семей дошкольников являются одной из  форм  отчета  педагогического  коллектива МДОУ детский  сад «Березка» о ходе  реализации  проекта «Отличники  детства».

Рисунок 9

ПОЛОЖЕНИЕ

о мониторинге  образовательной  деятельности                родителей  дошкольников.

- Общие  положения.

Мониторинг образовательной  деятельности родителей дошкольников ведется советом организаторов «Школы отличников  детства» МДОУ детский  сад «Березка»  в течение  реализации  проекта «Отличники детства» и программы психолого-педагогического  просвещения  родителей .

- Цели и задачи  мониторинга.

Основной  целью  мониторинга образовательной  деятельности   является  изучение  вовлеченности  родителей  в образовательный  процесс, эффективность  работы «Школы родительской  любви».

Задачи :

- Выработать критерии оценки образовательной деятельности родителей дошкольников.

- Определить уровень активности родителей в образовательной  деятельности.

- Содержание мониторинга.

Содержанием  мониторинга  является контрольная  деятельность Совета  организаторов школы, информация  о семьях, об уровне  родительской  культуры.

Структура  мониторинга  включает  в себя:

-критерии  изучения   образовательной деятельности  родителей;

- план  контроля  на  учебный  год.

Данные  мониторинга  хранятся в МДОУ  и являются одной из форм  отчетности педагогического  коллектива  о реализации проекта «Отличники  детства»

-

# Text boxes

Совет организаторов школы

Педагогическая студия «Готовим отличников». Лаборатория самодиагностики

Мастер – классы:

- «Искусство общения с ребенком»

- «Развивающие игры для детей»

- «Уроки семейной любви»

- «Художественно – эстетическое развитие ребенка» и др.

- консультационные пункты

- телефон  «Советчик семьи»

- стенд «Если ты хороший родитель»

Лекторский состав

школы

Диагностический блок

Вариативный блок

Блок самообразования