Приложение 10

План действий 1 — 5 этапов инновационного проекта «Диалогическая речь и детская журналистика»

Цель: создание условий для формирования субъекта в образовательном процессе

| № п/п | Действия | Мероприятия | Сроки | Ответст венные | Ожидаемый результат | Контроль |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Создать банк данных о научно-методической литературе по проблеме инновации | Составление каталога литературы по проблеме инновации | май 2004 года |  | Каталог научно-методической литературе по проблеме инновации | Проверить наличие каталога |
| 2 | Разработать инновационную модель образовательного процесса | Анализ состояния субъектной позиции воспитанников в образовательном процессе и разработка проекта «Диалогическая речь и детская журналистика» | Июнь-сентябрь 2004 года |  | Проект «Диалогическая речь и детская журналистика» |  |
| 3 | Сформировать микрогруппы педагогов для разработки методических рекомендаций | Методическое объединение | Октябрь 20Q4 года |  | Разработанные методические рекомендации | Контроль за наличием групп |
| 4 | Составить смету расходов | Составление сметы расходов на приобретение оборудования по детской журналистике | Ноябрь 2004 года |  | Смета расходов на приобретение оборудования по детской журналистике |  |
| 5 | Подготовить педагогов для работы в условиях реализации инновационного проекта | Мастер - класс для педагогов по теме «Детская журналистика» | Январь 2005 года |  | Знания и умения по детской журналистике |  |

| 6 | Начать подготовку педагогов для реализации субъект - субъектных отношений в учебно-познавательной деятельности | Семинары-практикумы, мастер-класс, консультации | Февраль 2005 года |  | Практические знания по диалогической речи и детской журналистике | Контроль за проведением семинаров-практикумов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | Сформулировать требования к педагогам, работающим в экспериментальных группах | Заседание проектной группы | Май 2005 года | Проектна я группа | Требования к педагогам, работающим в эксперименталь ных группах | Контроль за наличием и достаточность ю требований |
| 8 | Обеспечить нормативно-правовую базу для проведения инновационного проекта | Издание приказа о начале эксперимента | Май - июнь 2005 года |  | Приказ о начале эксперимента |  |
| 9 | Проинформировать педагогов о целях, содержании, ожидаемых результатах от инновационного проекта | Педагогический совет | Июль 2005 года |  | Наличие у педагогов информации о целях, содержании, ожидаемых результатах от проекта | Контроль за ходом реализации, решения педагогическо го совета |
| 10 | Проинформировать родителей о целях, содержании и предполагаемых результатах проекта | Общее родительское собрание ' '• • ! - | Сентябрь 2005 года | • : **• | Наличие информации содержании, ожидаемых результатах от проекта | Контроль за проведением родительского собрания |
| 11 | Сформировать группы родителей для оказания помощи при реализации проекта | Формирование группы родителей | Сентябрь 2005 года | Воспитат ели эксперим ентальны | Оказание помощи со стороны родителей | Проверить сформированн ость групп |

|  |  |  |  | х групп |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | Подведение итогов и анализ результатов по экспериментальной группе проекта | Педагогический совет | Конец 2005-2006 учебного года |  | Рекомендации по обработке результатов |  |
| 13 | Проанализировать результаты работы по реализации инновационного проекта в экспериментальной группе, выявить опыт и недостатки, внести коррективы, определить круг задач на будущее | Педагогический совет | Конец 2006 -2007 учебного года | Проектна я группа | Анализ результатов работы по реализации инновационного проекта | Проверить качество анализа |
| 14 | Проинформировать родителей экспериментальной группы результатах проекта | Родительские собрания | Май 2007 года |  |  |  |