Приложение 9

План реализации инновационного проекта

«Диалогическая речь и детская журналистика»

Проект «Диалогическая речь и детская журналистика» реализуется путем одновременного экспериментального введения единой образовательной модели инновационного образовательного процесса в старшем дошкольном возрасте, начиная со старших групп.

На определенных этапах (последующих) эта модель экспериментально отрабатывалась в старших и подготовительных группах. Таким образом, переход на новую модель образовательного процесса будет завершен в старшем дошкольном возрасте - за 2 года.

1 этап (май 2004 года - июнь 2004 года)

Цель: выявить недостатки результатов образования (уровень речевого развития детей старшего дошкольного возраста) и к сентябрю 2004 года разработать инновационную образовательную модель.

Задачи:

- Анализ состояния самостоятельной познавательной деятельности
воспитанников.    Анализ    причин    недостатков    организации
самостоятельной познавательной деятельности воспитанников.

- Выявление     проблемы     изменения     позиции     педагога     и
воспитанника   в   образовательном   процессе   для   достижения
субъект-субъектных отношений.

- Разработка содержания инновационного проекта «Диалогическая
речь и детская журналистика» и единой образовательной модели
для детей старшего дошкольного возраста.

- Отбор  инноваций  в  системе  работы  с  воспитанниками  как
субъектами учебной деятельности.

2 этап (июнь 2004 - декабрь 2004 года)

Цель: завершить разработку проекта «Диалогическая речь и детская журналистика» к январю 2005 года. Задачи:

- Завершение разработки инновационного проекта «Диалогическая
речь и детская журналистика».

- Составление плана его реализации.

- Презентация проекта в образовательном учреждении.

- этап (январь 2005 года - сентябрь 2005 года)

Цель: обеспечить наличие ресурсов для апробации инновационной образовательной модели к началу 2005 - 2006 учебного года. Задачи:

- Модернизировать учебно-материальную базу, обеспечивающую
внедрение новых образовательных технологий.

- Сформировать нормативно-правовую базу инновации.

- Подготовить  кадры  для  работы  в  условиях  инновационного
режима.

- Разработать     методические     рекомендации     для     педагогов,
участвующих в инновационном образовательном проекте.

- Проинформировать   родителей	воспитанников
экспериментальных      групп      о      целях,      содержании      и
предполагаемых результатах.

- этап (сентябрь 2005 года - июнь 2006 года)

Цель:   к  концу 2005  -  2006  учебного  года  отработать  механизм освоения новшества в старшей группе. Задачи:

1.    Выявить затруднения в реализации образовательного проекта и оказать методическую помощь.

2.	Обобщить результаты апробации инновационной модели.

- этап (сентябрь 2006 года - июнь 2007 года)

Цель:   к  концу  2006  - 2007  учебного  года  отработать  механизм освоения новшества в подготовительной группе. Задачи:

- Выявить затруднения в реализации образовательного проекта и
оказать методическую помощь.

- Обобщить результаты апробации инновационной модели.

- этап (сентябрь 2007 года - июнь 2009 года)

Цель:   к  концу 2007 - 2009  учебного  года отработать  механизм освоения новшества в старшем дошкольном возрасте. Задачи: 1. Подвести итоги реализации проекта.