Приложение 1

План – график реализации проекта

| Этапы | Действия | Сроки | Ответственный | Планируемые результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I этап мониторинг корпоративной культуры по | - анкетный опрос сотрудников (знание миссии ДОУ, выявление основных ценностей в настоящее время); - интервью с ключевыми персонами (лидерами мнений); -групповые дискуссии по важным для организации темам (отношение к руководству, информированность о целях и задачах предприятия, коммуникации между отделами и т.п.).; - наблюдение за тем, как проходят совещания, корпоративные события. (определение разрывов в коммуникациях между управляющими и работниками, между позициями «утверждаем», «демонстрируем», «думаем» и «делаем»); -изучение межличностных отношений в педагогическом коллективе. | Январь 2009г.- март 2009г. | Администрация ДОУ, педагог- психолог | Аналитическая справка |
| II этап формирование единого информационного пространства | - Педагогический совет «Определение миссии ДОУ»; | Апрель 2009г. | Администрация ДОУ | Сформулирована миссия ДОУ |
|  | -групповая дискуссия на тему «Основные ценности ДОУ»; | Апрель 2009г. | Администрация ДОУ | Сформулированы ценности ДОУ |
|  | - мозговой штурм «Модель выпускника»; | Май 2009г. | Администрация ДОУ | Определена модель выпускника |
|  | - работа творческой группы «Создание корпоративного СМИ (Интернет – сайта, стенда)»; | Апрель 2009г.- май 2009г. | Зам.зав. по ВМР | Интернет- сайт, Корпоратив ный информационный стенд |
|  | - работа творческой группы «Фирменный стиль ДОУ» | Апрель 2009г.- май 2009г. | воспитатели | Определены логотип, фирменный цвет, девиз, слоган, сайт, форменный символ |
| III этап создание корпоративных правил и стандартов (корпоративного кодекса) | - семинар «Проработка противоречий между «реальными» и «идеальными» корпоративными ценностями»; | Июнь 2009г. | Администрация ДОУ | Уточнены ценности ДОУ |
|  | - функционирование проблемной группы «Корпоративный кодекс МДОУ «Детский сад № 4»; | Июль 2009г.- август 2009г. | Администрация ДОУ | Корпоратив ный кодекс |
|  | - издание «Корпоративного кодекса»; | Август 2009г. | Администрация ДОУ | 30 экземпляров корпоративно го кодекса |
|  | - привнесение корпоративного кодекса в жизнь ДОУ, выполнение кодекса руководством. | Сентябрь 2009г. | Администрация ДОУ | Презентация Корпоративно го кодекса |
| IV Этап укрепление лояльности педагогов | - разработка программы адаптации новых сотрудников, ее внедрение; | Сентябрь 2009г. | Администрация ДОУ | Программа адаптации новых сотрудников |
|  | - проведение тренингов личностного роста педагогов; | Сентябрь 2009г. – май 2009г. | Педагог - психолог |  |
|  | - проведение тренингов, направленных на формирование коллектива ДОУ; | Сентябрь 2009г. – май 2009г. | Педагог - психолог |  |
|  | - работа проблемной группы «Определение перечня необходимых инноваций»; | Сентябрь 2009г. – декабрь2009г. | Зам. зав. По ВМР | Проект по введению инноваций |
|  | - введение инноваций в педагогический процесс ДОУ | Январь 2010г. | Зам. зав. По ВМР | Проект по введению инноваций |
|  | - работа творческой группы «Формирование традиций ДОУ»; | Сентябрь 2009г. – май 2009г. | воспитатели | План - график |
|  | - организация и проведение корпоративных мероприятий; | Сентябрь 2009г. – май 2009г. | Профсоюз, Администрация ДОУ | Календарь мероприятий |
| V Этап мониторинг корпоративной культуры и выработка новых задач | - анкетный опрос сотрудников; - интервью с ключевыми персонами (лидерами мнений); -групповые дискуссии по важным для организации темам (отношение к руководству, информированность о целях и задачах предприятия, коммуникации между отделами и т.п.); - наблюдение за тем, как проходят совещания, корпоративные события; -изучение межличностных отношений в педагогическом коллективе. | май 2009г. | Администрация ДОУ, педагог- психолог | Управленческое решение, аналитическая справка |