# Приложении 1

# V. Основные мероприятия программы

| № пп | Наименования мероприятий | Исполнители | Сроки исполнения (годы) | Источники финансирования (тыс. рублей) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | республиканский бюджет | муниципальный бюджет | Внебюд- жетные средства | Всего (тыс. руб.) |
| Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса |
| 1.1 | Прохождение курсов повышения квалификации для педагогов с модулем «Дистанционное сопровождение образовательного процесса». | ГОУ «Чувашский республиканский институт образования» | Август 2009 |  | _______ |  |  | _____ |
| 1.2 | Анализ методических материалов Департамента образования г.Москвы «Система образования для детей с проблемами в здоровье», МОУ №59 г.Чебоксары | МОУ №ООШ № 1 им. Бабакина Г.О.» | Июль-август 2009 |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Организация образовательного процесса, отвечающего целям и задачам эксперимента | МОУ «ООШ №1 им.Бабакина Г.О.»; РГОУ «Центр психолого-педагогической реабилитации и коррекции». | 1 этап март - декабрь 2009 2009-2010 учебный год 2 этап Январь-декабрь 2010 2010-2011 учебный год в МОУ «СОШ № 20 с УИОП» | _________ |  |  | _____ | _____ |
| 1.4 | Обучение компьютерной грамотности детей и родителей «Надомной школы» | Комитет родителей детей-инвалидов; РГОУ «Центр психолого-педагогической реабилитации и коррекции» | Август-сентябрь 2009 |  |  |  |  |  |
| 1.5 | Показ кинофильма о детях с нарушениями опорно-двигательного аппарата с обсуждением на классных часах, проведение психологических тренингов для учащихся МОУ «ООШ №1» | МОУ «ООШ №1»; РГОУ «Центр психолого-педагогической реабилитации и коррекции» | Сентябрь-ноябрь 2009 |  |  |  |  |  |
| 1.6 | Разработка системы мониторинга и его осуществление | РГОУ «Чувашский республиканский институт образования» | декабрь 2009 – июнь 2010, |  | _____ _____ |  |  | _____ |
| 1.7 | Помещение на сайте школы № 1 методических рекомендаций для родителей по оказании помощи детям в обучении | МОУ «ООШ №1 им.Бабакина Г.О.»; | август – декабрь 2010 |  |  |  |  |  |
| ИТОГО: | _______ | ______ |  | ______ | ____ |
| Всего по разделу: 2009 год – _______ рублей 2010 год – ______ рублей |

| 2.Организационно-управленческое обеспечение образовательного процесса. |
| --- |
| 2.1 | Выявление и составление списка учащихся «Школы надомного обучения» с дистанционной моделью образования | РГОУ «Центр психолого-педагогической реабилитации и коррекции» (Республиканская психолого-медико-педагогическая комиссия); Центр диагностики и консультирования управления образования и молодёжной политики администрации города Новочебоксарска Чувашской Республики; МОУ «ООШ №1 им.Бабакина Г.О.». | Февраль-март 2009 |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Зачисление учащихся в «Школу надомного обучения» с дистанционной моделью образования; Разработка учебного плана (индивидуальная форма обучения); годового календарного графика; расписания занятий, включающих комплекс оздоровительных и внеклассных мероприятий «Школы надомного обучения | МОУ «ООШ №1 им.Бабакина Г.О.»; Управления образования и молодёжной политики администрации города Новочебоксарска Чувашской Республики; РГОУ «Центр психолого-педагогической реабилитации и коррекции» МОУ «СОШ № 20 с углубленным изучением отдельных предметов им. В.Митты»; Управления образования и молодёжной политики администрации города Новочебоксарска Чувашской Республики; РГОУ «Центр психолого-педагогической реабилитации и коррекции» | февраль – март 2009 Сентябрь 2010 |  |  |  | ______ | ____ |
| 2.3 | Проведение родительских собраний и выбор представителей в независимый Комитет родителей детей-инвалидов | МОУ «ООШ №1 им.Бабакина Г.О.» и МОУ «СОШ № 20 с углубленным изучением отдельных предметов им. В.Митты» ; Центр диагностики и консультирования управления образования и молодёжной политики администрации города Новочебоксарска Чувашской Республики РГОУ «Центр психолого-педагогической реабилитации и коррекции» | Август-сентябрь 2009 и Август 2010 |  |  |  |  |  |
| ИТОГО: |  |  |  | ________ | _____ |

Всего по разделу: 2009 год – ____ рублей

2010 год – ____ рублей

| 3. Кадровое обеспечение образовательного процесса. |
| --- |
| 3.1 | Обучение педагогов МОУ «ООШ № 1 им.Бабакина Г.О.» по программе курсов повышения квалификации «Основы специальной педагогики и психологии» (144 часа) с модулем «Дистанционное сопровождение образовательного процесса» . | Министерство образования и молодежной политики Чувашской Республики; ГОУ «Чувашский республиканский институт образования»; | август 2009 |  | _____ |  |  | ______ |
| 3.2 | Утверждение тарификации педагогов, обеспечение внутренним координатором ПП сопровождения учащихся. | Управление образованием г. Новочебоксарска МОУ «ООШ № 1 им.Бабакина Г.О.» и МОУ «СОШ № 20 с углубленным изучением отдельных предметов им. В.Митты» | февраль 2009 январь 2010 май 2010 |  | -------- -------- --------- --------- | --------- |  | ---------- ---------- ---------- --------- |
| 3.3 | Создание творческой команды преподавателей для мониторинговых исследований эксперимента. | МОУ «ООШ № 1 им.Бабакина Г.О.» и МОУ «СОШ № 20 с углубленным изучением отдельных предметов им. В.Митты» Центр диагностики и консультирования УО и МП администрации города Новочебоксарска Чувашской Республики | Октябрь-декабрь 2009 |  |  |  |  |  |
| ИТОГО: |  | -------- | ----------- |  | ---------- |
| Всего по разделу: 2009 год – ________ рублей 2010 год – ________ рублей |

| 4. Ресурсное обеспечение образовательного процесса |
| --- |
| 4.1 | Приобретение комплектов ученика дистанционного обучения, учителя дистанционного обучения; программного обеспечения для обучения детей с ограниченными возможностями здоровья; роболабов; цифровых микроскопов | Министерство образования и молодежной политики Чувашской Республики | июль – август 2009 | _________ | _______ |  |  | _______ |
| 4.2 | Обеспечение персональными компьютерами детей-инвалидов в рамках республиканской акции «Компьютер –ребенку-инвалиду» | Министерство образования и молодежной политики Чувашской Республики (организация акции); спонсоры (приобретение компьютерной техники) | июль – август 2009 |  |  |  |  |  |
| ИТОГО: | ________ | ______ |  |  | ___ |

Всего по разделу: 2009 год -  _______ рублей.

Всего на реализацию программы: __________ рублей.